## 交接项目信息
文档密级：公司内部A
| 项目名称 | 项目负责人 | 产品负责人 | 测试负责人 | 对接开始时间 | 对接结束时间 | 对接人
| 工作流引擎 | 何耀鹍 | 陈丹 | 陈波 | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 汪铃玻

## 交接事项清单
序号 | 交接事项 |  | 说明 | 责任人 | 计划完成日期 | 状态
1 | 项目权限 | 缺陷提交权限JIRA |  | 何燿鹍 | 2019-06-06
2 |  | 文档路径SVN |  | 何燿鹍 | 2019-06-06
3 |  | 代码路径svn/git | 暂不涉及代码权限 | 何燿鹍 | 2019-06-05 | 已完成
4 |  | 持续集成路径CI |  | 何燿鹍 | 2019-06-05
6 | 项目业务流程介绍 | 讲解项目主要流程及结构 | 一对一讲解说明，关键代码实现讲解 | 耿协锋 | 2019-06-12
7 |  | 涉及技术点
8 | 项目文档 | 接口文档 |  | 耿协锋 | 2019-06-10
9 |  | 数据库设计 |  | 耿协锋 | 2019-06-10
10 |  | 功规及原型 |  | 陈丹 | 2019-06-10
11 |  | 架构图 |  | 何燿鹍 | 2019-06-10
12 | 项目部署信息 | 开发环境部署机器及路径 | 工作流开发环境： 172.31.46.68 root test!52 公安 172.31.200.53 root test!53 检察院 172.31.200.54 root iflytek!1 法院 172.31.200.59 root test!59 中心平台 工作流开发库： 172.31.46.18 COOPERATE_GZL_CENTER/IFLYTEK123 #政法委 COOPERATE_GZL_POLICE/IFLYTEK123 #公安 COOPERATE_GZL_PROC/IFLYTEK123 #检察院 COOPERATE_GZL_COURT/IFLYTEK123 #法院 | 耿协锋 | 2019-06-05 | 已完成
13 |  | 组件及版本
14 |  | 部署结构
15 |  | 部署开关/特殊配置
16 |  | 数据库信息
22 | 项目版本 | 项目主线版本及分支版本
23 |  | 各版本功能差异
24 |  | 发布版本及上线地市及业务线 | 政法智能审理