|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文档密级:** 公司内部A  **协同平台研发周报**  **2019年6月第一周 [03日---06日]** | | | | | |
| **汇报人** | 李从高 | | | **日期** | 2019/06/08 |
| **一、产品及项目进展情况** | | | | | |
| **协同平台** | | | | | |
| **产品负责人** | 邢存岭 | **产品成员** | 杨世龙 | | |
| **研发负责人** | 孟超 | **研发成员** | 邹照伟、王孝军、周群、刘群策、李婷婷、范为仁、金帅（平台） | | |
| **需外部**  **协作情况** | **内部深圳206对接联调**  已完成一个接口联调，下周完成剩余二个接口  **深圳第三方对接联调**  1、公安侧开发联调版6.4已发送深圳现场  2、6.17 出差深圳联调，需提前沟通第三方可配合联调时间安排 | | | | |
| **产品进展**  **情况说明** | **1、产品研测进度**  5月版本：当前处于测试阶段，第二轮测试已结束，BUG总数较大，其中协同、工作流、交换平台6.10完成全部BUG修复风险较大  **2、演示：**  2.1、深圳一期，PB1和PB2环境准备完成,等待前场给出调整反馈  2.2、湖南ZB，已完成原型图设计，前端已启动demo开发，6.12前完成  2.3、深圳法院大屏，待高保真完成，下周一投入开发  2.4、河南交流会演示环境搭建，交流会已结束 | | | | |
| **产品存在**  **风险问题** | **工作流：**工作流研发周四才反馈并行流程功能和空节点BUG修复在6.10提测仍然存在风险， 并行功能提测时间，截止现在已延期半个多月  **交换平台：**平台研发反馈按测试计划时间要求，完成BUG修复存在人力风险  —与平台沟通协调  **协同平台：**等待各组件完成BUG修复**，** 将导致联调自测时间不足  **--** 根据各组件BUG修复进度，调整6.10和6.13提测内容 | | | | |
| **重要事项计划**  **（下周）** | **1、产品研测进度**  1.1、6.10 第三次提测  1.2、6.13 第四次提测  **2、业务系统对接**  2.1、6.17出差深圳和第三方进行开发联调 | | | | |